Приложение к Договору №______ 
         от «___» _______ 2026 г. № _______

г. ______ 					           	                                                    «___» __________ г.

Техническое задание 

1. Сроки оказания услуг
1.1.  Услуга по организации деловой сессии «Будущее туризма: от ИИ до гастроэкспедиций» 15 августа 2026 г.
1.2.  Информационное продвижение и анонсирование деловой сессии «Будущее туризма: от ИИ до гастроэкспедиций» в рамках фестиваля «Йошка Еш 2026» (г. Йошкар-Ола) для привлечения аудитории из всех субъектов Российской Федерации в период с 01 июля по 26 августа 2026 г.
2. Место оказания услуг
2.1. Услуги оказываются в г. Йошкар-Ола.
3. Характеристики оказываемых услуг Исполнителем:
3.1. Формирование пула спикеров и подбор модератора с последующим утверждением кандидатур Заказчиком. Координация работы экспертов: определение тем докладов, коммуникационное сопровождение и контроль качества подготовки презентаций. Выплата вознаграждения спикерам за участие в деловой программе мероприятия.
3.2. Разработка концепции, тематического плана и детального сценария деловой сессии «Будущее туризма: от ИИ до гастроэкспедиций» длительностью не менее 2 астрономических часов с кофе-брейком, включая подготовку тайминга и его утверждение у Заказчика в срок за 3 рабочих дня до даты проведения.
3.3. Обеспечение транспортных расходов спикеров (не более 6 человек) из города проживания до ж/д вокзала г. Йошкар-Олы и (или) аэропорта г. Чебоксары и обратно.
3.4. Обеспечение проживания группы спикеров в г. Йошкар-Ола в отеле категории не ниже 3* (1 сутки, включая завтрак).
3.5. Перечень услуг по информационному продвижению и анонсированию деловой сессии «Будущее туризма: от ИИ до гастроэкспедиций» в рамках фестиваля «Йошка Еш 2026» (г. Йошкар-Ола):
- 2 анонсирующие рассылки;
- персональные приглашения руководителям туристических администраций регионов;
- рассылка по РОИВ-ам всех регионов с приглашением к посещению фестиваля и деловой программы;
- рассылка в чат со всеми Туроператорами - держателям НТМ с приглашением к посещению фестиваля и деловой программы;
- 2 поста в соцсетях Исполнителя (более 100К подписчиков совокупно) в мессенджерах Telegram/MAX.  
Пост – информационный текст, сформированный Заказчиком, не превышающий 1950 знаков. Информационный текст передается Заказчиком Исполнителю посредством электронной почты в срок не позднее чем за сутки до размещения. Пост размещается на 30 календарных дней;
[bookmark: _Hlk230859650]- анонсирующая статья на сайте Исполнителя с описанием фестиваля (фактура предоставляется Заказчиком) и приглашением посетить фестиваль и принять участие в деловой программе (для b2b);
- итоговая статья на сайте Исполнителя с описанием проведенной сессии и всего фестиваля в целом (фактура предоставляется Заказчиком). 
Статья – информационное сообщение о текущих событиях компании. Предоставляется в формате doc или docx, общий размер составляет не более 8000 знаков включая пробелы. Статья содержит заголовок (формируется Исполнителем без согласования с Заказчиком), подзаголовок (не более 150 знаков с пробелами) и текст. Статья может содержать до трех гиперссылок 
и иллюстрироваться фотографиями (до 10 фотографий в формате jpeg, gif или png, шириной не менее 800 пикселей, горизонтальные). Статья размещается на главной странице сайте Исполнителя на сутки и включается в рассылку по 45 000 электронных адресов в виде короткой текстовой информации с возможностью перехода на полный текст на сайт Исполнителя.

4. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется:
4.1. Обеспечить транспортное обслуживание спикеров, включая трансфер от точки прибытия (ж/д вокзал г. Йошкар-Олы и (или) аэропорт Чебоксары) до места размещения и обратно, а также перемещения в ходе реализации программы мероприятия.
4.2. Организовать и оплатить питание (обед и ужин) для каждого спикера с момента пребывания в г. Йошкар-Ола до его отъезда.
4.3. Обеспечить наличие питьевой воды и организацию кофе-брейков для участников деловой сессии «Будущее туризма: от ИИ до гастроэкспедиций» во время проведения мероприятия.
4.4. Место проведения мероприятия определяется Заказчиком и предоставляется за счет Заказчика. В месте проведения семинара должен присутствовать технический специалист для обеспечения бесперебойной работы презентационного оборудования. Место проведения семинаров должно быть оснащено следующим оборудованием:
	- звукоусиливающая аппаратура в составе и количестве, достаточном для помещений с количеством участников в соответствии с условиями настоящего технического задания;
	- устройство для демонстрации методического (вспомогательного) (при необходимости) материала на усмотрение Заказчика: экран, проектор, ноутбук, флипчарт, магнитно-маркерная доска.
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