Приложение № 1
 к извещению о проведении закупки

Техническое задание на застройку стенда Республики Марий Эл
 в рамках участия в  туристическом форуме «Путешествуй!» с 10 по 14 июня 2026 года. г. Москва, ул. Мира , д.119, территория ВДНХ

1. В качестве потенциального подрядчика рассматриваются только организации/предприятия, направившие в адрес  АНО «Агентство по развитию туризма Республики Марий Эл» проект концепции застройки выставочного пространства, расположения тематических блоков выставочной экспозиции, а также проект визуализации в уникальном дизайне.
         2. Наличие опыта организации подобных мероприятий, разработка дизайн макета стенда, а также его застройка- не менее 5 (пяти) проектов.

3. Разработанная концепция должна соответствовать современным принципам организации выставочного пространства, а именно:

-Разработка архитектурного и планировочного решения, концепции, дизайна, стилистического решения, которые создают неповторимый облик выставочной экспозиции, включая выставочное пространство в общую философию мероприятия.

-Целостность и эстетичность восприятия.

-Оригинальные решения в комбинировании выставочного пространства по тематическим блокам.

-Концепция выставочной экспозиции должна формировать представление о республике, как одном из наиболее развитых, передовых регионов России, с высокой концентрацией научного, образовательного, культурного, агропромышленного, туристического, производственно-технического и экологического потенциала, сформированной инфраструктурой, выгодным географическим положением

4. Разработка дизайн проекта стенда и согласование его с заказчиком не позднее 17.04.2026 г. Дизайн проект должен давать ясное представление об архитектурно-планировочном, объемно-пространственном, цвето-фактурном, графическом и стилевом решении стенда в целом, а также об основных зонах и элементах экспозиции.

5. Согласование готового дизайн проекта с технической дирекцией форума  «Путешествуй» не позднее 24.04.2026г.

6. Монтаж экспозиции выставочного стенда в соответствии со схемой застройки  согласно дизайн проекта в период с 04.06.2026 г по 08.06.2026г.
  (График проведения монтажных работ будет направлен исполнителю). 
-Готовность стенда не позднее 18 часов 00 минут 08.06.2026г. 
       7. Демонтаж экспозиции выставочного стенда в период с 15.06.2026г. по 17.06.2026г. (График проведения демонтажных работ будет направлен исполнителю дополнительно).

8. Основные характеристики экспозиции:

-Тематика стенда – «Лесной шёпот: услышь марийский лес»

-Из натуральных материалов (лес, зелень, акцент на экологичность)

-Конфигурация стенда: полуостров

-Площадь стенда 40 кв.м ( длина 10,0 м, ширина 4,0м)

-Допустимая высота стенда не более 4,0 м

-Крыша стенда должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков.
-Дополнительная защита экспозиции стенда от атмосферных осадков (бокового  дождя) водоотталкивающими прозрачными  шторами.

-Информационные стойки

- угловая 2,5 м * 2,5 м. в правом углу - 1штука
- прямая 0,8 м - 2 штуки 
 Каждая  информационная стойка должна иметь 1 внутреннюю полку с  закрывающимися  на ключ дверцами и 1открытую полку.

-Элементы корпоративного стиля: красно белая цветовая гамма; логотип, шрифты, QR коды и инструкции будут высланы на электронную почту исполнителя.

-Арт-объект-  Объемная фигура  буква  «Й»  высота  не менее 1,5 метров  с подсветкой. Материал арт-объекта – пластик/ ЛДСП/ оргстекло/дерево.

-Фотозона должна отражать природное и культурное богатство Республики Марий Эл, привлекать внимание посетителей и создавать атмосферу для эффектных фотографий.

Элементы оформления фотозоны:

Изображение фотозоны: Ключевая достопримечательность Республики Марий Эл. Формат: Печать на баннерной ткани или плотном материале с высоким разрешением или световые(видео) панели. Деревянная качель Технические требования: Ширина сиденья – около 80–100 см.   Конструкция: Прочная, устойчивая, безопасная для посетителей. Материалы: Экологичные, визуально привлекательные, соответствующие дизайн макету стенда  Качель должна выдерживать нагрузку до 150 кг. Все элементы крепятся надежно, без острых углов и опасных деталей.
-Плазменная панель с диагональю не менее 50”

-Печать и размещение фотоматериалов о туристическом потенциале региона по периметру стенда на баннерной ткани или плотном материале с высоким разрешением либо световые(видео) панели.

-Напольное покрытие: искусственный газон.

-Подсобное помещение 5 кв.м (2*2,5м) с освещением – светодиодный светильник до 20 Вт,  должно закрываться на ключ (2-3 ключа в комплекте), внутри  2 стеллажа с 4-5 полками каждый и настенная вешалка;

-Освещение на стенде –согласно дизайн проекту.

-Монтаж электрических розеток (одна тройная розетка в зоне угловой информационной стойки и одна двойная розетка в зоне ТВ оборудования)

-Наполнение помещений стенда мебелью и дополнительным оборудованием:

-Стол круглый 3 шт диаметр до 1,0 м
-Стулья 12 шт
-Стул барный 2 шт
-Корзина для мусора 2 шт
-Кулер с  бутилированной водой 18,9 л -2 (две штуки)
-Искусственное дерево – береза 2 (две) штуки, высотой не менее 1,5 м.

| «Заказчик» АНО «Агентство по развитию туризма Республики Марий Эл» И.о. директора _______________/О.С. Брик М.П. | «Исполнитель» __________________/ М.П. |
| --- | --- |