ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по проекту «Марийские богатыри»:
исследование и подготовка текстовой основы, создание фотореалистичных визуальных образов шести героев марийского эпоса

1. Общие сведения

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Проект | «Марийские богатыри» — продвижение туристического бренда Республики Марий Эл через образы героев марийского эпоса |
| Предмет работ | Комплекс работ в два этапа: (1) исследование источников и подготовка текстовой основы — сводная таблица, паспорта персонажей, сборник легенд; (2) создание фотореалистичных визуальных образов персонажей на основе утверждённых паспортов |
| Персонажи (6) | Онар, Чумбылат, Ош Пондаш (Бай-Борода), Акпарс, Акпатыр, Ирга |
| Срок оказания услуг | 40 рабочих дней с даты заключения договора (20 рабочих дней — этап 1; 20 рабочих дней — этап 2), с учётом сроков согласования. |
| Назначение результатов | Открытки, календари, наружная реклама и баннеры, полиграфия, сувенирная продукция, сайты и соцсети, видеоролики, музейно-выставочные материалы, экскурсии. |

Цель работ — получить по каждому из шести героев марийского эпоса проверенную по источникам текстовую основу (как он выглядел, во что был одет в разные сезоны, какие у него атрибуты и оружие, какова его легенда) и на её основе — единый, исторически и этнографически достоверный, фотореалистичный визуальный образ, который будет узнаваем на любом носителе и в любом ракурсе.

Ключевой принцип: визуальные образы создаются строго по утверждённым паспортам персонажей. Отступление от паспорта допускается только с письменного согласия Заказчика.

2. Термины

- Персонаж — вымышленный герой марийского эпоса. Внешность реально существующих людей не используется.

- Паспорт персонажа — утверждённое Заказчиком текстовое описание внешности, костюма, украшений, оружия и атрибутов персонажа с указанием источников. Является исходными данными для художника.

- Канонический образ — летний вариант персонажа анфас в полный рост. По нему утверждается внешность, и с ним сверяются все остальные изображения.

- Ракурс — положение персонажа относительно камеры: анфас, профиль, со спины.

- Сезон — один из трёх сезонных вариантов костюма: лето, демисезон (весна/осень), зима.

- Атрибуты-идентификаторы — 2–3 предмета, по которым персонаж узнаётся на любом изображении (пояс, нагрудный знак, оружие, животное-спутник и т.п.).

- Сцена — сюжетное фотореалистичное изображение персонажа в момент действия по одной из его легенд (сцены выбраны Заказчиком в сборнике легенд).

- Ключ персонажа — набор данных, позволяющий воспроизводить внешность: обученная модель персонажа, 3D-модель либо утверждённые референсы и промпты (в зависимости от технологии).

3. Состав работ

Работы выполняются в два последовательных этапа. Этап 2 начинается только после утверждения Заказчиком результатов этапа 1 (паспортов персонажей и сборника легенд).

| Этап | Содержание работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Исследование и текстовая основа | Изучение исторических, археологических, этнографических и фольклорных источников; сбор, сверка и литературная обработка легенд | Сводная таблица (xlsx), паспорта шести персонажей (docx), сборник легенд (docx), список источников |
| Этап 2. Визуальные образы | Создание фотореалистичных изображений по утверждённым паспортам: ракурсы, сезоны, сцены, атрибуты; обеспечение единства персонажа и серии | 114–120 изображений, ключ персонажа, послойные исходники, сводные листы (PDF) |

ЭТАП 1. ИССЛЕДОВАНИЕ И ТЕКСТОВАЯ ОСНОВА

4. Содержание этапа 1

4.1. Что исследуется

По каждому из шести персонажей Исполнитель проводит самостоятельное исследование и описывает:

- эпоху и датировку жизни персонажа, историческую или мифологическую основу образа;

- регион и марийскую группу (луговые, горные, восточные, северо-западные, вятские мари), географическую привязку легенд;

- антропологический тип по эпохе: возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет и длина волос, борода и усы, цвет и разрез глаз, форма носа, особые приметы;

- костюм послойно: головной убор, рубаха, верхняя одежда, пояс, штаны, обувь — для каждого слоя предмет, крой и длина, материал, цвет; отдельно для летнего, демисезонного и зимнего варианта;

- украшения и вышивку: предметы, материалы, региональную палитру орнамента и зоны его размещения;

- доспехи, оружие и снаряжение (если есть по источникам);

- атрибуты-идентификаторы — 2–3 предмета, по которым персонаж узнаётся на любом изображении;

- характер, ключевые сцены легенд, символику, связи с другими героями, посмертный культ и памятные места.

4.2. Источники и достоверность

Используются научные и музейные источники: археологические отчёты и публикации, этнографические описания костюма, фольклорные сборники (в т.ч. В.А. Акцорин, К.А. Четкарёв), краеведческая литература, музейные коллекции Республики Марий Эл и соседних регионов. Интернет-публикации без ссылки на первоисточник и художественные иллюстрации других авторов источниками не считаются.

Каждый пункт описания сопровождается ссылкой на источник и статусом достоверности: «подтверждено источником», «реконструкция по эпохе и региону» или «авторское решение». Там, где источники противоречат друг другу, Исполнитель приводит варианты и предлагает Заказчику выбор.

4.3. Результаты этапа 1

- Сводная таблица шести персонажей (xlsx) — одна строка на персонажа, столбцы по пунктам раздела 4.1, плюс столбцы «Источники» и «Расхождения и пробелы».

- Паспорт каждого персонажа (docx, 3–6 страниц) — те же данные в связном виде, с референсными фотографиями музейных предметов и орнаментов, на которые должен опираться художник. Паспорт содержит отдельные разделы для трёх сезонов и перечень атрибутов-идентификаторов.

- Сборник легенд шести героев (docx) — по каждому персонажу:

  - полная легенда в литературной обработке (1–2 страницы), сверенная с фольклорными источниками, с указанием, откуда взят каждый сюжетный мотив;

  - краткая версия легенды (до 600 знаков) — для подписи на открытке, табличке, в соцсетях;

  - перечень ключевых сцен легенды (3–5) с описанием места, времени года, действия и настроения;

  - рекомендация 1–2 сцен для визуализации с обоснованием выбора;

  - географическая привязка: реальные места, связанные с персонажем (для туристических маршрутов).

- Список использованных источников с библиографическими данными.

ЭТАП 2. ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

5. Состав изображений по каждому персонажу

| Набор | Ракурсы | Сезоны | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| А. В полный рост | анфас, профиль, со спины | лето, демисезон, зима | 9 |
| Б. Портрет по грудь | анфас, профиль, со спины | лето, демисезон, зима | 9 |
| В. Сцены из легенд | свободная композиция | по сюжету | 1–2 |
| Итого на персонажа |  |  | 19–20 |
| Итого на 6 персонажей |  |  | 114–120 |

Дополнительно по каждому персонажу передаются детальные изображения атрибутов-идентификаторов (по перечню паспорта, как правило 3–6 предметов: пояс, нагрудный знак, оружие, украшение и т.п.) крупным планом на нейтральном фоне.

6. Требования к сезонным вариантам

| Сезон | Что показывается |
| --- | --- |
| Лето (канонический) | Базовый образ: рубаха, штаны, пояс, летняя обувь или босиком — строго по паспорту. Именно по летнему варианту утверждается внешность. |
| Демисезон | Верхняя одежда (кафтан, шабур, армян и т.п. по эпохе и региону), головной убор, закрытая обувь. Возможны атрибуты сезона — дорожная сумка, плащ. |
| Зима | Тёплая верхняя одежда (шуба, тулуп), меховой головной убор, рукавицы, зимняя обувь. Допускаются следы холода: иней на бороде и мехе, пар дыхания. |

Во всех сезонах неизменны: лицо, возраст, рост, пропорции, причёска и борода, цвет глаз и кожи, особые приметы, атрибуты-идентификаторы, оружие. Меняются только слои одежды, обувь, головной убор и сезонные детали.

7. Требования к единству персонажа

Главное требование этапа — на всех 18 изображениях и в сценах должен быть один и тот же человек. Для этого Исполнитель:

- создаёт и утверждает у Заказчика канонический образ (летний анфас в полный рост) до начала работы над остальными ракурсами;

- фиксирует «ключ персонажа» — набор данных, позволяющий воспроизводить его внешность: обученную модель персонажа, 3D-модель, либо утверждённые референсы и промпты — в зависимости от технологии;

- при генерации или рендере всех ракурсов использует один ключ персонажа, одну высоту камеры, одно фокусное расстояние и одну схему света для всей серии;

- проверяет каждое изображение по чек-листу единства (раздел 11) перед отправкой Заказчику.

8. Требования к качеству и стилю

- Фотореализм: изображение должно восприниматься как фотография живого человека в реальном костюме — естественная кожа, ткань, металл, мех, без «пластикового» и «нарисованного» вида.

- Этнографическая достоверность: костюм, орнамент, украшения, оружие — только по паспорту персонажа. Фантазийные, «фэнтезийные» и стилизованные под другие культуры элементы не допускаются.

- Единая серия: все шесть персонажей выполняются в одном стиле, с одинаковым фоном, освещением и масштабом, чтобы их можно было ставить рядом.

- Фон наборов А и Б: нейтральный однотонный (согласовывается на эскизе) плюс версия с прозрачным фоном. Сцены — в реалистичной среде, соответствующей легенде и ландшафту Марий Эл.

- Персонаж вымышленный. Использование внешности реальных людей, актёров, публичных лиц, а также чужих иллюстраций и стоковых материалов запрещено.

- Полный рост: персонаж целиком, включая обувь, без обрезки; поза спокойная, нейтральная, руки видны. Портрет по грудь: от макушки до середины груди, головной убор целиком в кадре.

- Профиль — строго 90°, со спины — строго 180°, без разворота в три четверти.

9. Технические требования к файлам

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Разрешение | Не менее 4000 px по длинной стороне для наборов А и Б, не менее 6000 px для сцен (печать формата А2 при 300 dpi без потери качества) |
| Форматы передачи | PNG с прозрачным фоном (наборы А, Б, атрибуты); JPG или TIFF максимального качества с фоном (все); PSD или иной послойный исходник |
| Цветовой профиль | sRGB для экранов; по запросу Заказчика — версия в CMYK для полиграфии |
| Пропорции кадра | Полный рост — вертикальный 2:3; портрет — 4:5; сцены — 3:2 или 16:9 (согласовывается) |
| Ключ персонажа | Обученная модель / 3D-файлы / полный набор промптов и референсов — передаётся вместе с изображениями |
| Сводный лист | PDF по каждому персонажу: все изображения на одном развороте с подписями ракурса и сезона |
| Именование файлов | 01_Онар_лето_рост_анфас.png; 01_Онар_зима_грудь_профиль.png; 01_Онар_сцена_01.png; 01_Онар_атрибут_пояс.png |
| Доработка | Ручная ретушь дефектов генерации обязательна: руки, пальцы, симметрия лица, швы одежды, орнамент, оружие |

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

10. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен подтвердить следующие компетенции — своей командой или привлечёнными специалистами:

По этапу 1 (исследование и тексты):

- наличие в команде (или привлечение) специалиста с опытом работы по истории, этнографии или фольклору марийского народа — образование, публикации или выполненные работы подтверждаются в заявке;

- умение работать с научными источниками и оформлять ссылки;

- готовность работать с консультантом Заказчика и учитывать замечания Министерства культуры Республики Марий Эл;

- гарантия юридической чистоты: тексты — собственные, без заимствования чужих литературных обработок.

По этапу 2 (визуальные образы):

- портфолио с сериями одного персонажа не менее чем в пяти ракурсах или в разных сезонах и костюмах — в фотореалистичном стиле;

- опыт работы с историческими, этнографическими или реконструкторскими образами;

- наличие в команде (или привлечение) консультанта по истории и этнографии марийского народа — либо готовность работать с консультантом Заказчика;

- владение технологией, обеспечивающей единство персонажа: обучение собственной модели персонажа, 3D-моделирование или костюмированная фотосъёмка с постобработкой; Исполнитель указывает выбранную технологию в предложении;

- владение ручной доработкой в графическом редакторе (Photoshop или аналог) на уровне профессиональной ретуши;

- готовность передать Заказчику ключ персонажа и исходники, чтобы новые ракурсы и сцены можно было создавать без повторного исследования;

- гарантия юридической чистоты: отсутствие чужих произведений, стоковых материалов и внешности реальных людей в результате.

Тестовое задание: Заказчик вправе запросить тестовое задание — один персонаж по готовому паспорту в двух ракурсах.

11. Порядок работы и согласования

- Исполнитель направляет промежуточные результаты по каждому персонажу отдельно, не дожидаясь готовности остальных.

- Заказчик рассматривает результат и направляет замечания или утверждение в течение 3 рабочих дней. Время рассмотрения в срок Исполнителя не входит.

- На каждый результат — не более двух раундов замечаний Заказчика. Устранение замечаний — до 3 рабочих дней на раунд (этап 1) и до 5 рабочих дней на раунд (этап 2).

- Замечания по внешности персонажа (лицо, возраст, телосложение, причёска) принимаются только на стадии канонического образа. После его утверждения изменение внешности считается новой работой.

- Все утверждения фиксируются письменно (электронная почта или мессенджер, согласованный сторонами).

- Ответственное лицо Заказчика и консультант по этнографии назначаются при подписании договора.

12. Календарный план

| Этап | Результат | Срок |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Исследование | Сводная таблица и паспорта шести персонажей, список источников — переданы на утверждение | до 15-го рабочего дня с даты договора |
| Этап 1. Легенды | Сборник легенд с рекомендацией сцен — передан на утверждение | до 20-го рабочего дня с даты договора |
| Этап 2. Канонические образы | Летний анфас в полный рост по каждому персонажу — утверждены | в течение 10 рабочих дней с даты утверждения этапа 1 |
| Этап 2. Летний сезон | Все ракурсы наборов А и Б в летнем варианте, атрибуты | до 30 ноября 2026 г. |
| Этап 2. Демисезон, зима, сцены | Все остальные изображения | до 12 декабря 2026 г. |
| Финал | Устранение замечаний, сводные листы, передача исходников и ключа персонажа, акт | до 20 декабря 2026 г. |

Работа ведётся параллельно по всем шести персонажам. Если договор заключается позднее 10 ноября 2026 г., сроки этапов 1 и 2 сдвигаются пропорционально с сохранением конечного срока 20 декабря 2026 г. — либо Стороны письменно согласуют новый график.

13. Результаты и порядок приёмки

13.1. Передаваемые результаты (итог)

- Сводная таблица шести персонажей (xlsx) и список источников.

- Паспорта шести персонажей (docx, по одному файлу на персонажа).

- Сборник легенд шести героев (docx).

- По каждому персонажу: 18 изображений наборов А и Б, 1–2 сцены, детальные изображения атрибутов — в форматах раздела 9.

- Ключ персонажа и послойные исходники по каждому персонажу.

- Сводные листы (PDF) по каждому персонажу и общий сводный лист серии.

13.2. Чек-лист приёмки каждого изображения

| № | Критерий | Как проверяется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие паспорту | Все слои костюма, украшения, орнамент, оружие совпадают с утверждённым паспортом для данного сезона |
| 2 | Единство персонажа | При наложении рядом с каноническим образом — то же лицо, рост, пропорции, причёска, атрибуты-идентификаторы |
| 3 | Ракурс | Анфас — 0°, профиль — 90°, со спины — 180°; кадрирование по разделу 8 |
| 4 | Фотореализм | Нет артефактов генерации: лишних пальцев, искажённых рук, «плывущего» орнамента, нечитаемого оружия |
| 5 | Единство серии | Фон, свет, высота камеры и масштаб совпадают с остальными изображениями серии |
| 6 | Технические параметры | Разрешение, форматы, прозрачность, именование — по разделу 9 |

Изображение считается принятым, если соответствует всем шести критериям. Приёмка оформляется актом по форме приложения к договору.

14. Права на результаты

- Исключительное право на все результаты работ (тексты, таблицы, изображения, ключ персонажа, исходники) переходит к Заказчику в полном объёме с момента подписания акта.

- Исполнитель гарантирует, что результаты созданы им самостоятельно, не нарушают прав третьих лиц и не содержат чужих произведений, стоковых материалов и внешности реальных людей.

- При использовании инструментов генерации изображений Исполнитель применяет только те инструменты, условия которых допускают коммерческое использование результата и передачу прав, и по запросу Заказчика подтверждает это документально.

- Исполнитель вправе указывать работу в портфолио только после публичной презентации проекта Заказчиком и с письменного согласия Заказчика.

15. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком

В течение 3 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик передаёт Исполнителю:

Для этапа 1 (в справочных целях):

- анкеты экспертов и описания образов по шести персонажам;

- сводную таблицу на 12 богатырей и материалы исследования, накопленные ранее;

- сборник легенд марийских богатырей и документ «Внешность, костюм и атрибуты 12 марийских богатырей»;

- материалы по марийскому орнаменту и украшениям;

- контакты консультанта по этнографии со стороны Заказчика.

Переданные материалы носят справочный характер. Исследование проводится Исполнителем самостоятельно и в полном объёме.

Для этапа 2 (обязательные исходные данные):

- утверждённые паспорта шести персонажей и сводную таблицу (результат этапа 1);

- сборник легенд с выбранными для визуализации сценами;

- референсные фотографии музейных предметов, орнаментов и украшений, приложенные к паспортам;

- ранее созданные изображения персонажей (открытки, эскизы) — для ориентира по стилю серии, без обязательства повторять их;

- контакты консультанта по этнографии со стороны Заказчика.

Паспорта персонажей являются обязательными исходными данными: отступление от паспорта допускается только с письменного согласия Заказчика.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Директор |  |
| __________________ / Ю.Н. Туманцева / | __________________ / ______________ / |
| М.П. | М.П. (при наличии) |